## PROGRAMACION 2026
PLAN DE ACCION AÑO 2026 DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 5001 | E1La | M01 | A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en el presupuesto de la entidad orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación. | A01 | Registrar mensualmente en una ficha técnica del procedimiento de participación social, los recursos asignados y utilizados. (Talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte, espacios físicos). | 1 | 01 | 2026-01-03 | 2026-12-20 | 400000
2 | 2 | 5001 | E1Lb | M01 | B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | A01 | Participar en dos capacitaciones de Inducción Institucional programadas de forma semestral por la Coordinación de Capacitación. *Derechos y Deberes de los usuarios y pacientes en el SGSSS. Cartas de Derechos y Deberes, Cartas de Desempeño. *Política de Participación Social en Salud PPSS. | 1 | 01 | 2026-01-01 | 2026-12-18 | 120000
2 | 3 | 5001 | E2Lc | M01 | TALLER PEDAGOGICO PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICION. | A01 | DIFUNDIR A TRAVES DE REDES SOCIALES INFORMACION SOBRE NORMATIVIDAD EN SALUD Y MEDIOS DE PARTICIPACION EN EL SGSSS Y SOGCS.ELABORAR PLAN DE COMUNICIONES CON EL PACIENTE | 1 | 25 | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 50000
| 4 | 5001 | E2Le | M02 | COMITÉ DE ÉTICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A02 | REVISIÓN PERMANENTE DEL PERIÓDO DE SUS INTEGRANTES Y SU CONVOCATORIA RESPECTIVA | 2 | 07 | 2026-01-24 | 2026-12-31 | 90000
2 | 5 | 5001 | E3Lb | M01 | ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEFINIDA PARA PROMOVER LA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD EN LA COMUNIDAD | A01 | DISPONER EN LA PAGINA INFORMACION BREVE CLARA Y EN LENGUAJE SENCILLO PARA USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LAS ENFERMEDADES DE SALUD PUBLICA MAS FRECUENTES Y HABITOS DE VIDA SALUDABLES | 1 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 350000
2 | 6 | 5001 | E4La | M01 | TALLERES PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE CONTROL SOCIAL | A01 | DESARROLLO DE TALLERES SOBRE PLANEACIÓN EN SALUD DIRIGIDO A USUARIOS DE LA IPS | 1 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 130000
2 | 7 | 5001 | E4Lb | M01 | CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE PQRS IMPLEMENTADO CON BASE EN CIRCULAR 008 DE 2018 DE LA SUPERSALUD | A01 | INFORMACION DE PQRS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES: HABILITAR PAGINA WEB, BUZÓN, TELÉFONO Y COMUNICACIONES RADICADAS CON INFORME Y ANALISIS DE RESULTADO | 1 | 25 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 55000
2 | 8 | 5001 | E4Lb | M02 | PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS IMPLEMENTADO | A02 | APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y ELABORAR INFORME Y ANÁLISIS DE RESULTADOS | 2 | 25 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 65000
2 | 9 | 5001 | E5Lb | M01 | IPS REALIZANDO RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS USUARIOS CONTRIBUYENDO AL MANEJO TRANSPARENTE DE LA INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR 008 DE 2018 DE LA SUPERSALUD | A01 | , REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS USUARIOS DE LA IPS | 1 | 25 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 350000
2 | 10 | 5001 | E5Ld | M01 | NÚMERO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA | A01 | REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA IPS | 1 | 07 | 2026-07-07 | 2026-12-31 | 70000
JOSELIN ESTRADA CORONADO
Repreentante Legal